浙江科技学院第四届

大学生职业生涯规划大赛方案

一、大赛简介

1、大赛背景：

为认真落实浙江省教育厅一年一度的全省大学生职业生涯规划大赛通知，普及职业生涯规划知识，增强大学生职业生涯规划自主意识，经研究，决定举办“浙江科技学院第三届大学生职业生涯与创业规划大赛”，为确保大赛的顺利举办，特制定本实施方案。

2、大赛主题：规划人生，放飞梦想！

3、大赛分类：

本次大赛设立以选择具体职业就业为目标的职业规划类和以创业为职业目标的创业规划类两个类别。

4、比赛时间：2014年11月-2015年4月

5、参赛对象：浙江科技学院全日制在校学生

6、大赛主办单位：浙江科技学院学工部、学生处

7、大赛承办单位：浙江科技学院经济管理学院

8、联合承办单位：浙江科技学院各二级学院

9、组织结构：

本次大赛成立组委会，全面负责大赛的统筹、协调和组织实施。组委会下设办公室，具体负责本次大赛的执行、宣传、协调、推进等日常工作。

组委会主任：周加敏

组委会副主任：金建勋、罗朝盛、曹旭华

组委会成员：刘西琳、张悦靖、姜国泉、李建勋、葛龙威、钟琴、钭利珍、魏建华、王杨、阮小波、刘萍、陈烨

组委会办公室主任：钭利珍、刘萍

组委会办公室成员：汪祥富、齐铭鑫、俞广良、陈婉婷、王秀华

二、大赛赛程安排与参赛名额设置

| 阶段 | 内容 | 负责与组织部门 |
| --- | --- | --- |
| 2014年11月10日前 | 大赛宣传准备 | 经管学院 |
| 2014年11月15日前 | 二级学院大赛工作动员 | 各二级学院 |
|  | 学生参赛报名（提交报名表）和汇总表 |  |
| 2014年11月30日前 | 对参赛学生进行培训（第一轮） | 学生处 |
| 2014年11月30日前 | 提交参赛作品构思及信息表 | 各二级学院 |
| 2015年3月20日前 | 1. 对参赛学生进行培训（第二轮） 2. 学生提交参赛初稿 | 学生处、 各二级学院 |
| 2015年3月25日前 | 校内初赛： 50份职业规划类 25份创业规划类。 |  |
| 2015年4月5日前 | 1. 对参赛学生进行培训（第三轮） 2. 第二轮选拔：30份职业规划 20份创业规划 |  |
| 2015年4月5日 至4月25日 | 第三轮选拔：10名职业规划类 10名创业规划类进校总决赛 |  |
| 2015年9月15日前 | 推荐参加省赛并进行培训 |  |

注：参赛选手可以组队参加比赛，但大赛组委会仅对获校一等奖和二等奖团队颁发“团队奖”。三等奖团队仅颁发团队负责人个人单项奖。

三、奖项设置与奖励政策

大赛共评选浙江科技学院职业生涯类一等奖3名、二等奖7名、三等奖20名；创业规划类一等奖3名、二等奖7名、三等奖10名，并给予一定的物质与精神奖励。

创业规划类比赛进入省赛，并获得省级一、二、三等奖，该项目可优先入住校创业广场。

四、其他

网络支持：浙江省大学生网上就业市场（http://www.ejobmart.cn），浙江科技学院就业信息网（http://job.zust.edu.cn）。

各二级学院推荐作品统一提交邮箱：zustzybs@126.com.

各二级学院要充分重视本次大赛，认真做好组织发动工作，在保证参赛面的同时注重水平，要积极鼓励有创业潜质和愿望的学生参加比赛，真正做到以赛促学、以赛促生涯规划理念和意识的普及，同时通过学院层面的竞赛，推选出优秀选手。

主办：浙江科技学院学生处

承办：浙江科技学院经济管理学院

联合承办：浙江科技学院各二级学院

2014年11月5日